ПРОЕКТ

**Об утверждении Методики
разработки сметных нормативов на работы
по подготовке проектной документации**

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктами 75 и 79 части 1 статьи 6,
частями 3 и 4 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации (2005, № 1, ст. 16; 2014, № 19, ст. 2336; 2016, № 27, ст. 4302; 2017, № 31,
ст. 4740; 2018, № 1, ст. 91), подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2016, № 47,
ст. 6673, 2017, № 52 ст. 8137), **приказываю**:

1. Утвердить прилагаемую Методику разработки сметных нормативов
на работы по подготовке проектной документации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров

**Методика разработки сметных нормативов на работы
по подготовке проектной документации**

1. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Для целей настоящей«Методики разработки сметных нормативов
на работы по подготовке проектной документации» используются следующие термины и определения:

**сметные нормативы на работы по подготовке проектной документации** – методики, содержащие значения параметров и нормативов цен работ по подготовке проектной документации (цен проектных работ), положения по их разработке и применению, корректирующие коэффициенты и иные сведения, необходимые для определения стоимости работ по подготовке проектной документации на строительство (стоимости проектных работ);

**натуральный показатель** – основной технико-экономический показатель объекта, характеризующий трудоемкость подготовки проектной документациина строительство объекта;

**цена работ по подготовке проектной документации (цена проектных работ)** – показатель потребности в денежных средствах, необходимых для подготовки проектной и рабочей документациина строительство объекта с соответствующим значением натурального показателя, стоимости строительства или другой характеристикой, без учета усложняющих или упрощающих факторов и условия проектирования;

**проектные работы** – комплекс работ по подготовке проектной и рабочей документации, необходимой для строительства объекта;

**параметры цены проектных работ** («а» и «в») – величины, являющиеся постоянными для определенного интервала изменения натурального показателя и предназначенные для расчета цены проектных работ по соответствующей формуле;

**норматив цены проектных работ** («α») – величина, характеризующая
зависимость цены проектных работ в процентах от стоимости строительства
и предназначенная для расчета цены проектных работ по соответствующей
формуле;

объект-представитель – объект капитального строительства, выбранный из числа аналогичных объектов по принципу его совокупного соответствия функциональному назначению, архитектурным и конструктивным решениям и другим техническим характеристикам, а также условиям размещения, принятым для включаемого в состав сметного норматива объекта;

**стоимость проектных работ** – показатель потребности в денежных средствах, необходимых для подготовки проектной и рабочей документациина строительство объекта с соответствующим значением натурального показателя, стоимости строительства или другой характеристикой, с учетом усложняющих или упрощающих факторов и условий проектирования;

**стоимостной показатель проектных работ** – величина стоимости
проектных работ по объекту-представителю, полученная расчетно-аналитическим методом в соответствии с указаниями настоящей Методики и предназначенная для расчета параметров или нормативов цен проектных работ, включаемых в сметный норматив;

**виды документации** − проектная документация, рабочая документация,
а также иная техническая документация, предназначенная для строительства зданий и сооружений;

**виды проектных работ** − составные части комплекса работ
по подготовке проектной и рабочей документации, необходимой для строительства объекта.

**основные проектные работы** – проектные работы, выполнение которые учтено параметрами или нормативами цен проектных работ;

**дополнительные проектные работы** – проектные работы, выполнение которые не учтено параметрами или нормативами цен проектных работ.

**сопутствующие расходы** – неучтенные параметрами и нормативами цены проектных работ расходы, которые могут потребоваться для подготовки
проектной и рабочей документации;

**корректирующий коэффициент** − величина, отражающая увеличение или уменьшение трудоемкости выполнения проектных работ при наличии усложняющих или упрощающих факторов проектирования.

**2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. Настоящая «Методика разработки сметных нормативов на работы
	по подготовке проектной документации» (далее – Методика) регламентирует порядок разработки сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации на строительство объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской
	Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов,
	а также капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляемого
	полностью или частично за счёт средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме.
	2. Сметные нормативы на работы по подготовке проектной документации разрабатываются в целях определения стоимости подготовки проектной
	и рабочей документации в целом на объект капитального строительства,
	а также в целях определения стоимости подготовки отдельных разделов
	проектной документации или отдельных видов проектных работ.
	3. Номенклатура подлежащих разработке и актуализации сметных
	нормативов на работы по подготовке проектной документации формируется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства,
	ежегодно с учетом предложений отраслевых министерств, ведомств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и других заинтересованных организаций.

Рекомендуемая номенклатура сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации представлена в приложении 7 к Методике.

* 1. Основным методом расчета цены проектных работ, который следует применять в сметных нормативах на работы по подготовке проектной документации, является метод расчета цены в зависимости от натуральных показателей.

В случае если зависимость цены проектных работ от величины натурального показателя объекта отсутствует, в качестве дополнительного метода
применяется метод расчета цены проектных работ в зависимости от стоимости строительства.

Выбор метода расчета цены проектных работ осуществляется разработчиком сметного норматива и подтверждается заказчиком разработки норматива.

* 1. Параметры и нормативы цен проектных работ разрабатываются
	в составе сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации в текущем уровне цен по состоянию на 1 января года разработки
	норматива.
	2. Разработка сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации должна осуществляться в соответствии с составом и требованиями к содержанию разделов проектной документации на строительство,
	предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации
	от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации
	и требованиях к их содержанию», требованиями к содержанию рабочей документации, определяемыми национальными стандартами «Стандарты системы проектной документации для строительства (СПДС)», требованиями нормативных, правовых и технических документов, регламентирующих вопросы архитектурно-строительного проектирования и безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, действующих на дату представления сметного норматива на утверждение.
	3. Утверждённые в установленном порядке сметные нормативы
	на работы по подготовке проектной документации, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, являются основой для определения стоимости работ по подготовке проектной документации на строительство объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и других форм финансирования, указанных в пункте 2.1 настоящей Методики.

**3. РАЗРАБОТКА СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ
НА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

* 1. **Исходные данные, используемые при разработке сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации.**
		1. В качестве исходных данных для разработки сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации могут использоваться
		следующие данные по объектам-представителям:
* сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметы;
* сметы на проектные работы;
* проектная документация;
* рабочая документация;
* положительное заключение государственной экспертизы;
* задание на проектирование.

При этом проектная документация должна иметь положительное заключение государственной экспертизы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации
и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», а сметная документация – заключение о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости,
выданное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов».

* + 1. Для объектов, в отношении которых Градостроительным кодексом Российской Федерации не установлено требование об обязательном проведении государственной экспертизы, в качестве исходных данных используется проектная документация, утвержденная государственным заказчиком. При этом сметная документация должна иметь положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости.
		2. В качестве исходных данных для разработки сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации также могут использоваться данные по ценам контрактов на разработку проектной документации на строительство, заключенных с победителями конкурсов на выполнение таких работ, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
		Российской Федерации и других форм финансирования, указанных в пункте 2.1 настоящей Методики.
		3. Для каждого объекта, включаемого в состав сметного норматива, требуется наличие исходных данных не менее чем по двум объектам-представителям.
		4. При разработке сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации не рекомендуется использовать проектную и сметную документацию, разработанную для строительства зданий и сооружений, строящихся в условиях вечной мерзлоты, на просадочных грунтах, горных выработках, а также в местностях, для которых проектной документацией предусмотрены специальные антисейсмические мероприятия и т.п., за исключением
		случаев, когда сметные нормативы разрабатываются в отношении объектов, строительство которых осуществляется преимущественно в вышеуказанных условиях.
	1. **Перечень затрат, учитываемых значениями параметров и нормативами цен проектных работ**.
		1. Цены проектных работ, определяемые на основании параметров и нормативов цен, разработанных в составе сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации, должны учитывать затраты на оплату труда производственного персонала и необходимого административно-управленческого персонала, отчисления на социальные нужды, амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов и расходов по всем видам их ремонта, материальные затраты, затраты на содержание зданий и арендную плату, налоги и сборы (кроме НДС), установленные в законодательном порядке, а также прибыль.
		2. Параметры и нормативы цен проектных работ должны разрабатываться на объем работ, включающий подготовку проектной и рабочей документации. Для отдельных разделов проектной документации, по которым подготовка рабочей документации не требуется, параметры и нормативы цен проектных работ разрабатываются на объем работ, включающий подготовку только проектной документации.

Для отдельных видов объектов в сметных нормативах может быть учтена подготовка других видов документации в случаях, если подготовка такой документации предусмотрена нормативными, правовыми и/или техническими
документами, регламентирующими вопросы архитектурно-строительного
проектирования данных объектов.

* + 1. Для раздельного определения стоимости подготовки проектной и рабочей документации в составе сметного норматива разрабатывается распределение цены проектных работ по видам проектной документации (проектная
		документация, рабочая документация, проектная и рабочая документация).
		2. Сметные нормативы на работы по подготовке проектной документации должны содержать перечень разделов проектной документации
		и соответствующих комплектов рабочей документации либо перечень основных проектных работ, учтенных ценами норматива, и/или ссылку на нормативный документ, в соответствии с которым данный перечень установлен.
		3. При необходимости в составе сметного норматива разрабатывается относительное либо долевое распределение цен проектных работ по разделам проектной документации и соответствующим комплектам рабочей документации или по видам выполняемых проектных работ.
		4. Сметные нормативы на работы по подготовке проектной документации также должны содержать перечень дополнительных проектных работ
		и сопутствующих расходов, не учтенных ценами норматива. При этом работы, относящиеся к функциям заказчика и выполняемые проектной организации
		по его поручению, выделяются в отдельный пункт.
		5. При определении перечня проектных работ, которые будут учтены
		и не учтены ценами сметного норматива, необходимо руководствоваться
		требованиями постановлением Правительства Российской Федерации
		от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации
		и требованиях к их содержанию», требованиям к содержанию рабочей документации, определяемым национальными стандартами «Стандарты системы проектной документации для строительства (СПДС)», а также требованиями других нормативных, правовых и технических документов, регламентирующих вопросы архитектурно-строительного проектирования объектов, для которых выполняется разработка сметного норматива (строительные правила (СП), ГОСТ и др.), действующих на дату представления сметного норматива
		на утверждение.
	1. **Состав и структура сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации.**
		1. Сметный норматив на работы по подготовке проектной документации включает в себя следующие разделы:
1. Введение.
2. Общие положения.
3. Методика определения стоимости проектных работ.
4. Параметры (или нормативы) цен проектных работ.
5. Корректирующие коэффициенты (при необходимости).
	* 1. В состав приложений к сметному нормативу включаются:
6. Относительное распределение цены проектных работ по разделам проектной документации и соответствующим комплектам рабочей документации (при необходимости).
7. Примеры расчета стоимости проектных работ.
8. Термины и определения (при необходимости).
9. Расшифровка условных обозначений (при необходимости).
	* 1. Образец титульного листа сметного норматива представлен в приложении 5 к настоящей Методике.
		2. Во введении к сметному нормативу указываются:
* основание для разработки сметного норматива;
* область применения сметного норматива;
* перечень нормативно-методических и других источников, использованных при разработке сметного норматива.
	+ 1. В разделе «Общие положения» приводятся:
* наименование вида объектов и/или раздела проектной документации и/или вида проектных работ, для определения стоимости которых применяется сметный норматив;
* определение основных понятий и терминов (при необходимости указания определений для 5-ти и более терминов формируется отдельное приложение к сметному нормативу);
* перечень видов объектов и/или проектных работ, для которых разработаны параметры и нормативы цен проектных работ;
* таблица распределения цены проектных работ по видам документации (проектная документация, рабочая документация, проектная и рабочая документация);
* перечень основных проектных работ, учтенных параметрами или нормативами цен проектных работ и/или ссылка на нормативный документ, в соответствии с которым данный перечень установлен;
* перечень дополнительных проектных работ не учтенных параметрами или нормативами цен проектных работ, с выделением работ, относящихся
к функциям заказчика и выполняемых проектной организацией по его поручению;
* перечень сопутствующих расходов, не учтенных параметрами или нормативами цен проектных работ,
* рекомендации по определению стоимости дополнительных проектных работ;
* рекомендации по определению стоимости проектирования объектов,
не вошедших в номенклатуру сметного норматива;
* виды объектов и/или проектных работ, для определения стоимости
которых применение норматива не допускается (при необходимости).
	+ 1. В разделе «Методика определения стоимости проектных работ»
		приводятся:
* формула для расчета цены проектных работ в зависимости от метода разработки сметного норматива (от натуральных показателей либо от стоимости строительства);
* формула для расчета стоимости проектных работ;
* принятый натуральный показатель объекта (объектов);
* методические положения по определению стоимости отдельных видов работ, распространяющиеся на все виды объектов сметного норматива;
* классификация объектов по категориям сложности (при необходимости классификации объектов по отдельным характеристикам, влияющим на трудоемкость проектных работ);
* корректирующие коэффициенты, учитывающие усложняющие (упрощающие) факторы проектирования, действие которых распространяется на все или большинство объектов сметного норматива;
* долевое распределение цены проектных работ по отдельным видам
работ (при необходимости для сметных нормативов на подготовку отдельных разделов проектной документации);
* перечень сооружений, входящих в состав объекта (объектов), для которого разработан сметный норматив, с долевым распределение цены проектных работ по отдельным сооружениям (в случае разработки цен проектных работ для комплексных объектов).
	+ 1. В разделе «Параметры (или нормативы) цен проектных работ» приводятся параметры (или нормативы) цен проектных работ, сгруппированные
		в соответствующие таблицы исходя из видов объектов, их функционального назначения или вида проектных работ.

При необходимости разъяснения применения параметров (или нормативов) цен проектных работ по отдельным объектам или работам данные разъяснения включаются в примечания к соответствующей таблице.

В состав примечаний к таблицам цен проектных работ при необходимости могут быть включены корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам (или нормативам) цен проектных работ по отдельным видам объектов или работ, представленных в данных таблицах.

Образцы таблиц параметров цен и нормативов цен проектных работ представлены в приложении 6.

* + 1. Раздел «Корректирующие коэффициенты» формируется при необходимости в случае наличия в составе сметного норматива большого количества корректирующих коэффициентов, сгруппированных в несколько таблиц. Необходимость разработки отдельного раздела «Корректирующие коэффициенты» определяется разработчиком сметного норматива в процессе разработки.
		2. Приложение 1 «Относительное распределение цены проектных
		работ по разделам проектной документации и соответствующим комплектам рабочей документации» формируется при разработке сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации в целом на объект капитального строительства исходя из состава разделов проектной документации, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 и требованиям к содержанию рабочей документации, определяемым национальными стандартами «Стандарты системы проектной документации для строительства (СПДС)» с учетом отраслевой специфики.

Распределение разрабатывается расчетно-аналитическим методом на основании укрупненных данных о трудоемкости подготовки разделов проектной
документации и соответствующих комплектов рабочей документации, полученных от проектных организаций, имеющих опыт проектирования рассматриваемых объектов. Вышеуказанные данные должны быть документально
подтверждены уполномоченными лицами проектных организаций.

Необходимость разработки относительного распределения цены
проектных работ по разделам проектной документации и соответствующим комплектам рабочей документации определяется заказчиком разработки
сметного норматива и отражается в техническом задании.

Образец таблицы относительного распределения цены проектных работ по разделам проектной и рабочей документации представлен в приложении 6.

* + 1. В состав приложения 2 «Примеры расчета стоимости проектных работ» включаются один или несколько примеров расчета, демонстрирующих порядок расчета цен проектных работ, применения корректирующих коэффициентов и окончательного расчета стоимости проектных работ на основании сметного норматива.
		2. Приложение 3 «Термины и определения» включается при необходимости в случае использования в сметном нормативе специальных терминов
		и определений, учитывающих специфику объектов и видов проектных работ,
		в отношении которых разрабатывается сметный норматив.
		3. Приложение 4 «Расшифровка условных обозначений и сокращений» включается при необходимости в случае использования в сметном нормативе более пяти обозначений и/или сокращений.
	1. **Последовательность разработки сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации.**
		1. Разработку сметных нормативов на работы по подготовке
		проектной документации рекомендуется осуществлять в следующей последовательности:
* определение номенклатуры объектов, подлежащих включению
в состав сметного норматива;
* выбор объектов-представителей, сбор и предварительный анализ
необходимых исходных данных по объектам представителям;
* разработка структуры и содержания сметного норматива;
* разработка разделов «Введение» и «Общие положения»;
* определение методики расчета цен проектных работ: в зависимости
от натуральных показателей либо от стоимости строительства;
* выбор метода расчета стоимостного показателя проектных работ: расчетно-аналитическим методом в зависимости от стоимости строительства либо расчетно-аналитическим методом на основании трудозатрат проектировщиков;
* расчет стоимостных показателей проектных работ для объектов-представителей;
* расчет параметров цен проектных работ («а» и «в») либо нормативов цен проектных работ («α») в зависимости от выбранной методики расчета цен проектных работ;
* формирование таблиц, содержащих параметры цен проектных работ («а» и «в») либо нормативы цен проектных работ («α»);
* определение состава усложняющих и упрощающих факторов,
влияющих на трудоемкость проектирования;
* разработка корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие и упрощающие факторы (при необходимости);
	+ разработка относительного распределения цены проектных работ по разделам проектной документации и соответствующим комплектам рабочей документации (при необходимости);
	+ разработка примеров расчета стоимости проектных работ на основании сметного норматива;
	+ описание основных терминов и определений (при необходимости);
	+ расшифровка условных обозначений (при необходимости);
* формирование проекта сметного норматива в целом.
	1. **Формирование номенклатуры объектов (зданий, сооружений,
	видов проектных работ), включаемых в сметные нормативы.**
		1. Общие требования к номенклатуре объектов (зданий, сооружений, видов проектных работ), включаемых в сметный норматив на работы по подготовке проектной документации, устанавливаются заказчиком разработки сметного норматива с учетом предложений заинтересованных организаций. Данная номенклатура может быть уточнена, укрупнена или детализирована разработчиком сметного норматива в процессе его разработки по согласованию с заказчиком.
		2. Укрупнение номенклатуры объектов, включаемых в сметный норматив, производится путем группировки объектов по видам функционального назначения, видам производства или подотрасли при условии возможности усреднения стоимостных показателей проектных работ пообъектам группы.
		3. Детализация номенклатуры объектов, включаемых в сметный норматив, производится путем выделения отдельных объектов с отличительными техническими и/или функциональными характеристиками, оказывающими
		существенное влияние на трудоемкость проектных работ, и для которых отсутствует возможность усреднения стоимостных показателей проектных работ.
		4. Наименования объектов (зданий, сооружений, видов проектных
		работ), включаемых в сметные нормативы на работы по подготовке проектной документации, следует указывать в соответствии с их наименованиями, предусмотренными соответствующими нормативными документами, регламентирующими подготовку проектной и рабочей документации по данным объектам (строительные правила (СП), ГОСТ и др.), которые действуют на дату
		представления сметного норматива на утверждение.
	2. **Выбор натуральных показателей объектов, включаемых в сметные нормативы на работы по подготовке проектной документации.**
		1. Выбор натурального показателя объекта осуществляется разработчиком сметного норматива путем установления зависимости цены проектных
		работ от натурального показателя и подтверждается соответствующими
		расчетными обоснованиями.

Принятый натуральный показатель объекта должен обеспечивать простоту расчета цены проектных работ, при этом величина натурального показателя объекта должна указываться в проектной документации.

* + 1. В зависимости от типов и функционального назначения зданий и сооружений рекомендуется использовать следующие натуральные показатели:
* общая площадь здания или сооружения (кв.м);
* строительный объем здания или сооружений (куб.м);
* протяженность (п.км, п.м);
* вместимость (количество мест, количество посещений в смену и т.д.);
* годовой объем выпускаемой продукции;
* мощность (куб.м/час, Гкал/час, МВт);
* другие показатели, наиболее полно отражающие специфику того или иного объекта.
	1. **Актуализация (корректировка) сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации.**
		1. Актуализация (корректировка) действующего сметного норматива на работы по подготовке проектной документации требуется в следующих
		случаях:
* необходимость расширения номенклатуры объектов, предусмотренных сметным нормативом;
* ввод в действие нового нормативного документа, регламентирующего состав и объем работ по подготовке проектной документации для строительства объектов, предусмотренных сметным нормативом, либо внесение изменений в такой документ при условии, что внесенные изменения оказывают влияние на трудоемкость выполнения проектных работ;
* изменение технологий выполнения отдельных видов проектных работ,
в том числе с использованием новых программно-технических средств,
которые оказывают влияние на трудоемкость выполнения проектных работ, предусмотренных сметным нормативом;
* изменение порядка применения сметных нормативов, предусмотренного нормативными и правовыми актами, регламентирующими вопросы ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности
в Российской Федерации;
* в результате анализа опыта применения сметного норматива выявлена необходимость его доработки в части уточнения его отдельных положений
с целью исключения двоякого толкования, включения дополнительных положений по применению содержащихся в сметном нормативе параметров и нормативов цен проектных работ, включения и/или исключения корректирующих коэффициентов или изменения их величины.
	+ 1. Актуализация (корректировка) сметных нормативов, предусматривающая разработку новых или корректировку действующих параметров
		и нормативов цен проектных работ, корректирующих коэффициентов и других положений сметного норматива, должна осуществляться в соответствии
		с требованиями к разработке сметных нормативов, установленными настоящей Методикой.
	1. **Особенности разработки сметных нормативов на работы
	по подготовке проектной документации для отраслевых и промышленных объектов.**
		1. При разработке сметного норматива по подготовке проектной
		документации для строительства отраслевых и промышленных объектов параметры и нормативы цен проектных работ могут быть рассчитаны на комплексный объект, включающий в себя размещаемые на участке строительства здания и сооружения с соответствующим технологическим и инженерным оборудованием, внутриплощадочные и межцеховые инженерные и транспортные сети, сооружения и устройства, необходимые для реализации функций, осуществляемых предприятиями данного функционального назначения.
		2. Выбор расчета параметров и нормативов цен проектных работ
		для комплексного объекта или для отдельных зданий, сооружений и коммуникаций, образующих комплекс, осуществляется разработчиком сметного норматива и согласовывается с заказчиком.
		3. При расчете параметров или нормативов цен проектных работ на комплексный объект в состав сметного норматива включается перечень зданий, сооружений, видов коммуникаций и транспортных связей, учтенных параметрами или нормативами цен проектных работ сметного норматива, с указанием долевого распределения параметров или нормативов цен по объектам
		комплекса.
		4. При расчете параметров или нормативов цен проектных работ
		на отдельные здания, сооружения и коммуникации, образующие комплекс, необходимо учитывать совмещение проектных работ по отдельным разделам проектной документации и соответствующим комплектам рабочей документации вследствие подготовки документации на комплексный объект.

**4. МЕТОД РАЗРАБОТКИ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

* 1. Метод расчета цены проектных работ в зависимости от натуральных показателей, применяемый в качестве основного в сметных нормативах
	на работы по подготовке проектной документации, предусматривает расчет
	цены проектных работ по следующей формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ц = а + в·Х,** | (4.1) |

где

|  |  |
| --- | --- |
| **Ц** | * цена проектных работ (тыс. руб.);
 |
| **а** | * параметр цены проектных работ: постоянная величина, выраженная в тыс. руб.;
 |
| **в** | * параметр цены проектных работ: постоянная величина, имеющая размерность тыс. руб. на единицу натурального показателя;
 |
| **Х** | * величина натурального показателя рассматриваемого объекта.
 |

* 1. Параметры «а» и «в» характеризуют зависимость цены проектных
	 работ от величины натурального показателя «Х» и являются постоянными
	 для определенного интервала изменения натурального показателя «Х».
	2. Зависимость цены проектных работ от величины натурального показателя выявляется на основании данных о величине стоимостного показателя проектных работ и соответствующего ему натурального показателя по нескольким объектам-представителям.
	3. В случае, если в результате анализа данных по нескольким объектам- представителям установлено, что изменения натурального показателя не влияют на трудоемкость проектных работ или данное влияние незначительно,
	либо при отсутствии у объекта натурального показателя, цена проектных работ может быть рассчитана на объект в целом как средняя величина.

При этом в графе «натуральный показатель» указывается «объект»,
а параметр «в» принимается равным нулю.

* 1. В случае если трудоемкость подготовки отдельного раздела проектной документации либо отдельного вида проектных работ характеризуется
	зависимостью от натурального показателя, отличного от основного натурального показателя объекта, либо зависимость от натурального показателя не может быть установлена, для такого раздела или проектной работы может быть разработан отдельный сметный норматив или отдельная цена проектных работ. При этом затраты на разработку такого раздела или выполнения проектной работы не учитываются при разработке параметров цен проектных работ для основного объекта.
	2. Разработка параметров цен проектных работ осуществляется в следующей последовательности:
1. Установление зависимости цены проектных работ от натуральных
показателей, определение основного натурального показателя для каждого
объекта.
2. Выбор метода расчета стоимостного показателя проектных работ:
* для расчета цены проектных работ на строительство зданий, сооружений − расчетно-аналитическим методом в зависимости от стоимости строительства объекта, подтвержденной положительным заключением государственной
экспертизы;
* для расчета цены отдельных видов проектных работ − расчетно-аналитическим методом на основании трудозатрат проектировщиков по фактически выполненным проектам, а также на основании стоимостных показателей по выполненным аналогичным работам.
1. При расчете стоимостного показателя проектных работ в зависимости от стоимости строительства для каждого объекта, подлежащего включению
в состав сметного норматива, выполняется:
* определение величины стоимости строительства, принимаемой для
расчета стоимостного показателя проектных работ по каждому объекту-представителю;
* определение величины норматива «α» для каждого объекта-представителя на основании нескольких методик;
* расчет средней величины норматива «α» для каждого объекта-представителя;
* расчет стоимостного показателя проектных работ на основании средней величины норматива «α» для каждого объекта-представителя;
* определение границ интервалов изменения натуральных показателей;
* определение стоимостных показателей проектных работ для границ
интервалов натуральных показателей;
* расчет параметров цены проектных работ («а» и «в»).

Последовательность разработки параметров цен при расчете стоимостных показателей проектных работ на основании трудозатрат проектировщиков по фактически выполненным проектам представлена в разделе 6.

* 1. Расчетно-аналитический метод в зависимости от стоимости строительства объекта предполагает определение стоимостного показателя проектных работ по нормативу «α» в процентах от стоимости строительства. При этом в стоимость строительства, принимаемую для определения стоимостного показателя проектных работ, включается стоимость строительных, монтажных работ и стоимость оборудования по главам 1-9 сводного сметного расчета
	стоимости строительства (ССРСС).

При этом величина доли стоимости технологического оборудования, подлежащая включению в стоимость строительства, принимаемую для определения стоимостного показателя проектных работ, определяется при разработке сметного норматива, исходя из специфики проектирования включаемых в него объектов, и обосновывается расчетами.

Данные по стоимости строительства и величине натурального показателя для каждого объекта-представителя должны быть подтверждены положительным заключением государственной экспертизы.

* 1. Затраты на строительно-монтажные работы и оборудование, соответствующие проектным работам, которые в соответствии с общими положениями сметного норматива отнесены к дополнительным (неучтенным), исключаются из стоимости строительства, принимаемой для расчета стоимостного показателя проектных работ.
	2. Норматив «α» определяется как среднее арифметическое между
	данными о величине процента стоимости проектных работ от стоимости
	строительства по объекту-представителю, рассчитанной на основании нескольких методик:
* методика, приведенная в СБЦП 81-02-03-2001 «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Объекты жилищно-гражданского строительства»;
* методика, приведенная в Сборнике 4.8 «Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства. МРР-4.8-16»;
* данные о величине процента стоимости проектных работ от стоимости строительства, учтенные в Нормативах цены строительства (НЦС) для соответствующего вида объекта;
* данные о величине процента стоимости проектных работ от стоимости строительства по фактическим проектам, в т.ч. данные по стоимости договоров на разработку проектной документации на строительство, заключенных с победителями конкурсов на выполнение таких работ, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и других форм финансирования, указанных в пункте 2.1 настоящей Методики.

Полученные данные по нескольким объектам-представителям сводятся
в таблицу:

Таблица 4.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта-представителя | Натураль-ный показатель «Х» | Стоимость строитель-ства, тыс.руб. | Величина процента стоимости проектных работ от стоимости строительства, % | Норматив«α», % |
| По фактич. проектам | По данным НЦС | По методике СБЦ | По методике МРР |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1. | Объект 1 | Хоб.1 | Cстр1 |  |  |  |  | α1 |
| 2. | Объект 2 | Х об.2 | Cстр2 |  |  |  |  | α2 |
| 3. | Объект 3 | Х об.3 | Cстр3 |  |  |  |  | α3 |
| 4. | Объект 4 | Х об.4 | Cстр4 |  |  |  |  | α4 |
| … | … | … | .. |  |  |  |  | .. |
| 5. | Объект n | Х об.n | Cстр.n |  |  |  |  | αn |

* 1. При формировании таблицы 4.1 необходимо соблюдать следующий принцип: при увеличении стоимости строительства объекта величина процента стоимости проектных работ от стоимости строительства должна снижаться.

В случае если величина процента стоимости проектных работ от стоимости строительства, определенная по одной из вышеуказанных методик, не соответствует данному принципу, то такая величина в расчет не принимается.

* 1. В случае если отдельное значение норматива «α», рассчитанное как средняя величина согласно пункту 4.9 Методики, не соответствует принципу, приведенному в пункте 4.10, в расчет принимается значение норматива «α», определяемое методом интерполяции для соответствующего значения стоимости строительства.
	2. В случае, если одна либо нескольких из приведенных в пункте 4.9 методик не может быть применена для определения величины процента стоимости проектных работ от стоимости строительства по включаемому в сметный норматив объекту (в виду его функциональных, технических или иных особенностей), расчет величины норматива α производится на основании тех из приведенных в пункте 4.9 методик, которые могут быть применены для данного объекта.
	3. При наличии данных по нескольким объектам-представителям
	с одинаковой величиной натурального показателя, в расчет принимается
	среднее значение норматива «α» для таких объектов.
	4. Стоимость строительства по объектам-представителям, принимаемую для расчета стоимостных показателей проектных работ, следует привести в уровень цен на 1 января года разработки норматива для базового района (Московская область) путем применения индексов изменения сметной стоимости строительства, устанавливаемых Минстроем России.
	5. Далее на основании рассчитанных нормативов «α» определяются стоимостные показатели проектных работ для каждого объекта-представителя
	по следующей формуле:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4.2) |

где

|  |  |
| --- | --- |
| **Спр(i)** | * стоимостной показатель проектных работ для i-го объекта представителя;
 |
| **Сстр(i)** | * стоимость строительства для i-го объекта представителя;
 |
| **αi** | * норматив стоимости проектных работ для i-го объекта представителя;
 |
| **Кд** | * индекс для приведения стоимости строительства в текущий уровень цен на 1 января года разработки норматива для базового района (Московская область). Принимается согласно письмам Минстроя России о прогнозных индексах изменения сметной стоимости строительства.
 |

* 1. Данные расчета стоимостных показателей сводятся в таблицу,
	в которой также указывается натуральный показатель каждого объекта
	проектирования:

Таблица 4.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта-представителя | Натуральный показатель «Х» | Стоимостной показатель проектных работ, тыс.руб. |
| 1. | Объект 1 | Хоб.1 | Cоб.1 |
| 2. | Объект 2 | Х об.2 | Cоб.2 |
| 3. | Объект 3 | Х об.3 | Cоб.3 |
| 4. | Объект 4 | Х об.4 | Cоб.4 |
| … | … | … | … |
| 5. | Объект n | Х об.n | Cоб.n |

* 1. Далее устанавливаются границы интервалов натурального показателя, для которых будут рассчитаны параметры цены проектных работ.
	В качестве границ интервалов принимаются значения натурального показателя, близкие к значениям натуральных показателей объектов-представителей
	и кратные 10, 100, 500, 1000 и т.д.

Для объектов капитального строительства, для которых установлены
нормируемые значения мощности (вместимость, количество посещений
в смену и т.д.), границы интервалов натурального показателя могут приниматься по значениям натуральных показателей объектов-представителей.

* 1. Величины стоимостных показателей для границ интервалов следует определять по интерполяции.
	2. Минимальное значение натурального показателя устанавливается:
* для объектов капитального строительства: исходя из данных о минимальной величине натурального показателя по фактическим проектам;
* для линейных объектов: исходя из данных о трудоемкости минимального обязательного объема работ, который необходимо выполнить вне зависимости от протяженности линейного объекта. При этом начальный интервал изменения натурального показателя приводится в таблице в виде «до Хmin», а параметр «в» принимается равным нулю.
	1. Максимальное значение натурального показателя устанавливается исходя из данных о максимальной величине натурального показателя по фактическим проектам.
	2. Данные расчета стоимостных показателей для границ интервалов сводятся в таблицу:

Таблица 4.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Натуральный показатель «Х» | Стоимостной показатель проектных работ, тыс.руб. | Интервал изменения натурального показателя | Параметры цены проектных работ |
| 1. | Х1 | C1 | Свыше Х1 до Х2 | а1, в1 |
| 2. | Х2 | C2 |
| Свыше Х2 до Х3 | а2, в2 |
| 3. | Х3 | C3 |
| Свыше Х3 до Х4 | а3, в3 |
| 4. | Х4 | C4 |
| … | … | .. | … | … |
| 5. | Хn-1 | Cn-1 | Свыше Хn-1 до Хn | аn-1, вn-1 |
| 6. | Хn | Cn |

* 1. Для расчета параметров «а» и «в» для каждого интервала изменения натурального показателя «Х» составляется система уравнений:

Для интервала «свыше Х1 до Х2»:

С1=а1+в1⋅Х1

С2=а1+в1⋅Х2

Для интервала «свыше Хn-1 до Хn»:

Сn-1=а+в⋅Хn-1

Сn=а+в⋅Хn

* 1. По результатам решения данной системы уравнений устанавливаются следующие формулы для расчета параметров «а» и «в»:

Для интервала «свыше Х1 до Х2»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| $$в\_{1}=\frac{С\_{2}-С\_{1}}{Х\_{2}-Х\_{1}}$$ | ; | а1= С1-в1⋅Х1= С2-в1⋅Х2 | (4.3) |

Для интервала «свыше Х n-1 до Хn»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| $$в=\frac{C\_{n}-C\_{n-1}}{Х\_{n}-X\_{n-1}}$$ | ; | а= Сn-1-в⋅Хn-1= Сn-в⋅Хn | (4.4) |

* 1. Рассчитанные параметры «а» и «в» и соответствующие интервалы изменения натурального показателя включаются в таблицу:

Таблица 4.4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №  |  Наименование объекта  | Натуральный показатель «Х» | Параметры цены проектных работ |
| а,тыс. руб. | в,тыс. руб./единица натур. показ. |
| 1. | Объект    | от Х1 до Х2 | а1 | в1 |
| от Х2 до Х3 | а2 | в2 |
| … | .. | .. |
| от Хn-1 до Хn | а | в |

* 1. Рассчитанные параметры «а» и «в» должны соответствовать основному принципу, согласно которому для каждого следующего интервала параметр «а» должен увеличиваться, а параметр «в» снижаться:

|  |  |
| --- | --- |
| аn> аn-1; вn˂вn-1 | (4.5) |

При несоответствии параметров «а» и «в» вышеуказанному принципу
стоимостные показатели проектных работ могут быть скорректированы путем введения поправочных коэффициентов для достижения условий, определенных в формуле (4.5).

* 1. Таблицы, содержащие параметры цены проектных работ для различных объектов проектирования, формируется исходя из функционального
	назначения и технических характеристик данных объектов.
	2. В случае если в составе проекта линейного объекта капитального строительства разрабатываются несколько отдельных объектов (камеры, узлы врезки), трудоемкость проектных работ по которым не зависит от протяженности линейного объекта, для таких объектов могут быть разработаны отдельные параметры цен.

При этом в качестве натурального показателя «Х» для данных объектов принимается объект в целом, а параметры «а» и «в» рассчитываются исходя из стоимостных показателей проектных работ при разном количестве таких объектов в составе проекта линейного объекта.

* 1. При необходимости установления в составе сметного норматива корректирующего коэффициента к цене проектных работ, учитывающего усложняющий или упрощающий фактор проектирования, следует определить стоимостной показатель проектных работ в зависимости от стоимости
	строительства в соответствии с вышеуказанным порядком расчета при наличии и при отсутствии такого фактора для двух объектов представителей с одинаковыми натуральными показателями. При этом соотношение рассчитанных таким
	образом стоимостных показателей будет определять значение корректирующего коэффициента.

В случае, если изменение трудоемкости проектирования при наличии усложняющего или упрощающего фактора не характеризуется изменением
стоимости строительства, стоимостной показатель проектных работ при наличии и при отсутствии фактора определяется на основании трудозатрат проектировщиков, а значение коэффициента определяется в соответствии с пунктом 6.10 настоящей Методики.

* 1. В случае если усложняющий или упрощающий фактор оказывает влияние на трудоемкость подготовки только отдельных разделов проектной и/или соответствующих комплектов рабочей документации, корректирующий коэффициент может быть установлен к цене подготовки таких разделов и/или комплектов, которая определяется на основании относительного или долевого распределения цены проектных работ, представленного в сметном нормативе.

**5. МЕТОД РАЗРАБОТКИ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

* 1. Метод расчета цены проектных работ в зависимости от стоимости строительства, применяемый в качестве дополнительного в сметных нормативах на разработку проектной документации, предусматривает расчет цены
	проектных работ по следующей формуле:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (5.1) |

где

|  |  |
| --- | --- |
| **Ц** | * цена проектных работ;
 |
| **Сстр** | * стоимость строительства объекта;
 |
| **αi** | * норматив цены проектных работ для соответствующей стоимости строительства;
 |
| **Кд** | * индекс для приведения стоимости строительства в текущий уровень цен, предусмотренный сметным нормативом для базового района (Московская область). Принимается согласно письмам Минстроя России о прогнозных индексах изменения сметной стоимости строительства.
 |

* 1. Величина норматива цены проектных работ в зависимости от стоимости строительства определяется расчетно-аналитическим методом на основании данных о соотношении стоимости проектирования и строительства по
	нескольким объектам-представителям.
	2. Разработка нормативов цены проектных работ в зависимости от стоимости строительства осуществляется в следующей последовательности:
* определение величины стоимости строительства, принимаемой для расчета норматива цены проектных работ по каждому объекту-представителю;
* определение величины норматива «α» для каждого объекта-представителя по нескольким методикам;
* расчет средней величины норматива «α» для каждого объекта-представителя;
* приведение показателей стоимости строительства по объектам-представителям в текущий уровень цен года разработки сметного норматива;
* определение пограничных значений стоимости строительства;
* расчет нормативов цены проектных работ для пограничных значений стоимости строительства;
* формирование таблицы нормативов цены проектных работ в зависимости от стоимости строительства.
	1. Показатели стоимости строительства и проектных работ для объектов-представителей должны быть подтверждены положительным заключением
	государственной экспертизы.
	2. В случае если трудоемкость подготовки отдельного раздела проектной документации либо отдельного вида проектных работ не характеризуется зависимостью от стоимости строительства, для такого раздела или проектной работы может быть разработан отдельный сметный норматив или отдельная цена проектных работ. При этом стоимостной показатель для расчета цены проектных работ определяется на основании трудозатрат проектировщиков
	в соответствии с разделом 6 Методики. Затраты на подготовку такого раздела или выполнения проектной работы не учитываются при разработке нормативов цен проектных работ для основного объекта.
	3. В стоимость строительства, принимаемую для определения норматива цены проектных работ, включается стоимость строительных, монтажных работ и стоимость оборудования по главам 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства (ССРСС).

При этом величина доли стоимости технологического оборудования, подлежащая включению в стоимость строительства, принимаемую для определения стоимостного показателя проектных работ, определяется при разработке сметного норматива, исходя из специфики проектирования включаемых в него объектов, и обосновывается расчетами.

* 1. Затраты на строительно-монтажные работы и оборудование, соответствующие проектным работам, которые в соответствии с общими положениями сметного норматива отнесены к дополнительным (неучтенным), исключаются из стоимости строительства, принимаемой для расчета стоимостного показателя проектных работ.
	2. Норматив «α» определяется как среднее соотношение между данными о величине процента стоимости проектных работ от стоимости строительства по объекту-представителю, рассчитанной на основании нескольких методик:
* методика, приведенная в СБЦП 81-02-03-2001 «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Объекты жилищно-гражданского строительства»;
* методика, приведенная в Сборнике 4.8 «Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства. МРР-4.8-16»;
* данные о величине процента стоимости проектных работ от стоимости строительства, учтенные в Нормативах цены строительства (НЦС) для соответствующего вида объекта;
* данные о величине процента стоимости проектных работ от стоимости строительства по фактическим проектам, в т.ч. данные по стоимости договоров на разработку проектной документации на строительство, заключенных
с победителями конкурсов на выполнение таких работ, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и других форм финансирования, указанных в пункте 2.1 настоящей Методики.

Полученные данные по нескольким объектам-представителям сводятся
в таблицу:

Таблица 5.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта-представителя | Стоимость строительства, млн.руб. | Величина процента стоимости проектных работ от стоимости строительства, % | Норматив цены проектных работα, % |
| По фактич. проектам | По данным НЦС | По методике СБЦ | По методике МРР |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | Объект 1 | Cоб.1 |  |  |  |  | α1 |
| 2. | Объект 2 | Cоб.2 |  |  |  |  | α2 |
| 3. | Объект 3 | Cоб.3 |  |  |  |  | α3 |
| 4. | Объект 4 | Cоб.4 |  |  |  |  | α4 |
| … | … | … |  |  |  |  | .. |
| 5. | Объект n | Cоб.n |  |  |  |  | αn |

* 1. При формировании таблицы 5.1 необходимо соблюдать следующий принцип: при увеличении стоимости строительства объекта величина процента стоимости проектных работ от стоимости строительства должна снижаться.

В случае если величина процента стоимости проектных работ от стоимости строительства, определенная по одной из вышеуказанных методик, не соответствует данному принципу, то такая величина в расчет не принимается.

* 1. В случае если отдельное значение норматива «α», рассчитанное как средняя величина согласно пункту 4.8 Методики, не соответствует принципу, приведенному в пункте 4.19, в расчет принимается значение норматива «α», определяемое методом интерполяции для соответствующего значения стоимости строительства.
	2. В случае, если одна либо нескольких из приведенных в пункте 4.9 методик не может быть применена для определения величины процента стоимости проектных работ от стоимости строительства по включаемому в сметный норматив объекту (в виду его функциональных, технических или иных особенностей), расчет величины норматива α производится на основании тех из приведенных в пункте 4.9 методик, которые могут быть применены для данного объекта.
	3. Показатели стоимости строительства по объектам-представителям необходимо привести в текущий уровень на 1 января года разработки сметного норматива для базового района путем применения индексов изменения сметной стоимости строительства, устанавливаемых Минстроем России.
	4. Полученные данные сводятся в таблицу:

Таблица 5.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта-представителя | Стоимость строительства по объекту-представителю, млн.руб. | Индекс | Стоимость строительства объекта-представителя в ценах сметного норматива, тыс.руб. | Норматив цены проектных работ α, % |
| 1. | Объект 1 | Cоб.1 | Кд1 | Cоб.1см. | αоб.1 |
| 2. | Объект 2 | Cоб.2 | Кд2 | Cоб.2 см. | αоб.2 |
| 3. | Объект 3 | Cоб.3 | Кд3 | Cоб.3 см. | αоб.3 |
| 4. | Объект 4 | Cоб.4 | Кд4 | Cоб.4 см. | αоб.4 |
| … | … | … |  | … | .. |
| 5. | Объект n | Cоб.n | Кдn | Cоб.n. см. | αоб.n |

* 1. Далее устанавливаются пограничные значения стоимости строительства, для которых будут приведены значения норматива цены проектных работ.

Для объектов представителей, стоимость которых составляет менее 10 млн. руб., в качестве пограничных значений принимаются значения строительства объектов-представителей, а для объектов представителей, стоимость которых составляет свыше 10 млн. руб. – значения, близкие к значениям объектов-представителей и кратные 10, 50, 100 млн.руб и т.д.

* 1. Величины норматива цены проектных работ для пограничных значений стоимости строительства свыше 10 млн. руб. следует определять по интерполяции.
	2. Минимальное и максимальное пограничные значения стоимости строительства устанавливаются исходя из данных о минимальной и максимальной величинах стоимости строительства по фактическим проектам:

Таблица 5.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта-представителя | Стоимость строительства объекта-представителя в ценах сметного норматива, тыс.руб. | Норматив цены проектных работ по объекту-представителюα, % | Пограничное значение стоимостистроительства, млн.руб. | Норматив цены проектных работ α, % |
| 1. | Объект 1 | Cоб.1см. | αоб.1 | Cстр1 | α1 |
| 2. | Объект 2 | Cоб.2 см. | αоб.2 | Cстр2 | α2 |
| 3. | Объект 3 | Cоб.3 см. | αоб.3 | Cстр3 | α3 |
| 4. | Объект 4 | Cоб.4 см. | αоб.4 | Cстр.4 | α4 |
| … | … | … | .. | … | .. |
| 5. | Объект n | Cоб.n. см. | αоб.n | Cстрn | αn |

* 1. Данные норматива цены проектных работ и соответствующие
	им пограничные значения стоимости строительства сводятся в таблицу и включаются в сметный норматив:

Таблица 5.4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Стоимость строительства(реконструкции) объекта  | Нормативы ценыпроектных работ от стоимостистроительства, α (%) |
| 1. | до Сстр1 | α1 |
| 2. | до Сстр2 | α2 |
| 3. | до Сстр3 | α3 |
| 4. | до Сстр4 | α4 |
| … | … | .. |
| 5. | до Сстр.n | αоn |

**6. РАСЧЕТ СТОИМОСТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ НА ОСНОВАНИИ ТРУДОЗАТРАТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

* 1. В случае если стоимостной показатель проектных работ, используемый при расчете цены проектных работ в составе сметного норматива,
	не может быть определен в зависимости от стоимости строительства, стоимостной показатель проектных работ определяется расчетно-аналитическим методом на основании трудозатрат проектировщиков по фактически выполненным проектам.
	2. Расчет осуществляется на основании данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ. Вышеуказанные данные должны быть документально подтверждены уполномоченными лицами проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью.
	3. Расчет стоимостного показателя проектных работ на основании трудозатрат проектировщиков по фактически выполненным проектам осуществляется в следующей последовательности:
* составление таблицы технологического процесса выполнения проектных работ по объекту при различных значениях натурального показателя;
* определение величины трудоемкости проектирования объекта при
различных значениях натурального показателя;
* расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в разработке документации;
* расчет стоимостных показателей проектных работ по объекту при различных значениях натурального показателя;
* определение границ интервалов изменения натуральных показателей;
* определение стоимостных показателей проектных работ для границ
интервалов натуральных показателей;
* расчет параметров цены проектных работ («а» и «в»).
	1. Расчет стоимостного показателя проектных работ на основании
	трудозатрат проектировщиков осуществляется по следующей формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| , | (6.1) |

где

|  |  |
| --- | --- |
| **Спр** | * стоимостной показатель проектных работ;
 |
| **Вср** | * средняя выработка;
 |
| **Тобщ** | * общая продолжительность выполнения проектных работ по календарному плану;
 |
| **Чобщ** | * общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков;
 |
| **Ккв-уч** | * коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в разработке документации (коэффициент квалификации-участия).
 |

* 1. Среднемесячная выработка **Вср** рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| , | (6.2) |

где

|  |  |
| --- | --- |
|  | * среднемесячная заработная плата (принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности в Российской Федерации, на 1 января года разработки норматива для деятельности в области архитектуры (код ОКВЭД 71.11); для объектов, являющихся особо опасным, технически сложным и уникальным объектам согласно статье 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код ОКВЭД 71.12);
 |
| **Р** | * уровень рентабельности (принимается **Р** = 10%);
 |
|  | * коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости (принимается 0,4).
 |

* 1. Коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в разработке документации
	(**Ккв-уч**), рассчитывается по формуле (6.3) и не должен превышать 1,0:

|  |  |
| --- | --- |
| , | (6.3) |

где

|  |  |
| --- | --- |
|  | * индекс квалификации непосредственных исполнителей-проектировщиков (принимается по таблице 6.1);
 |
|  | * численность исполнителей-проектировщиков одинаковой квалификации;
 |
|  | * фактическое время работы исполнителей-проектировщиков одинаковой квалификации.
 |

Таблица 6.1

**Индексы квалификации непосредственных исполнителей-проектировщиков**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование должностей | Индекс квалификации непосредственных исполнителей |
| 1. | Главный архитектор проекта (ГАП), главный инженер проекта (ГИП) | 2,00 |
| 2. | Начальник мастерской, отделения, отдела, лаборатории  | 1,95 |
| 3. | Заместитель начальника мастерской, отделения, отдела, лаборатории  | 1,90 |
| 4. | Заведующий сектором, ведущий научный сотрудник  | 1,85 |
| 5. | Главный специалист, старший научный сотрудник | 1,80 |
| 6. | Руководитель группы, заведующий группой | 1,75 |
| 7. | Научный сотрудник | 1,50 |
| 8. | Ведущий специалист, младший научный сотрудник | 1,00 |
| 9. | Архитектор (инженер, экономист, специалист) I категории | 0,90 |
| 10. | Архитектор (инженер, экономист, специалист) II категории | 0,80 |
| 11. | Архитектор (инженер, экономист, специалист) III категории | 0,75 |
| 12. | Архитектор (инженер, экономист, специалист) | 0,70 |
| 13. | Техник | 0,65 |

Примечание: для отдельных отраслей индексы могут быть уточнены при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и т.д.), документально подтверждённых уполномоченными лицами проектной организации.

* 1. Для определения трудоемкости выполнения работы и численности исполнителей-проектировщиков необходимо составить таблицу технологического процесса выполнения проектных работ, в котором описываются все виды работ и операций, необходимых для подготовки проектной и/или рабочей
	документации, с указанием времени, затраченного исполнителями соответствующей квалификации на выполнение проектной работы или операции,
	по следующей форме.

Таблица 6.2

**Технологический процесс выполнения проектных работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работы, операции  | Время участия исполнителей в работе (дни) |
| Исполнитель№1 | Исполнитель№2 | Исполнитель№3 | Исполнитель№4 | Исполнитель№… |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |   |   |   |   |    |

Примечание: пример расчета определения трудоёмкости проектирования на основании
технологического процесса выполнения проектных работ представлен в приложении
к настоящей Методике

* 1. Стоимостной показатель проектных работ определяется для различных значений натурального показателя по объекту или отдельной работе, для которой в составе сметного норматива выполняется расчет цены проектных работ.
	2. Расчет параметров цены проектных работ («а» и «в») производится
	в порядке, изложенном в пунктах 4.22-4.25 настоящей Методики.
	3. При необходимости установления в составе сметного норматива корректирующего коэффициента к цене проектных работ, учитывающего усложняющий или упрощающий фактор проектирования, следует определить стоимостной показатель проектных работ на основании трудозатрат проектировщиков в соответствии с вышеуказанным порядком расчета при наличии
	и при отсутствии такого фактора. При этом соотношение рассчитанных таким образом стоимостных показателей будет определять значение корректирующего коэффициента.

**7. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ (НТС)
РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**7.1. Перечень видов работ по научно-техническому сопровождению
при проектировании.**

1. Независимое составление расчетных моделей с использованием альтернативных сертифицированных программных средств, сравнительный анализ расчетных схем и полученных результатов расчета, осуществляемый организацией, отличной от той, которая разрабатывала проект, в соответствии
с ГОСТ 27751-2014 (для сооружений класса КС-3 с повышенным уровнем ответственности – обязательно; для сооружений класса КС-2 с нормальным уровнем ответственности – при наличии соответствующего требования заказчика
в задании на проектирование).

2. Выполнение испытаний новых конструкций, узлов и элементов соединений, применяемых при строительстве здания, интерпретация результатов испытаний в соответствии с СП 267.1325800.2016.

3. Уточнение распределения снеговых нагрузок по покрытию зданий
и сооружений в соответствии с СП 20.13330.2016.

4. Уточнение аэродинамических коэффициентов на основании модельных испытаний в аэродинамической трубе в соответствии с СП 20.13330.2016.

5. Разработка нестандартных методов расчета и анализа при проектировании оснований, фундаментов и подземных частей сооружений
в соответствии с СП 22.13330.2016.

6. Прогноз состояния оснований и фундаментов проектируемого объекта
с учетом всех возможных видов воздействий в соответствии с СП 22.13330.2016.

7. Геотехнический прогноз влияния строительства на окружающую застройку, геологическую среду и экологическую обстановку в соответствии
с СП 22.13330.2016.

8. Разработка программы технического мониторинга при возведении
и эксплуатации новых сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014.

9. Разработка программы геотехнического и экологического мониторинга
в соответствии с СП 22.13330.2016.

10. Определение достаточности разработанных возможных сценариев аварийных ситуаций в части оснований, фундаментов и подземных частей сооружений в соответствии с СП 22.13330.2016.

11. Разработка технологических регламентов на специальные виды работ в соответствии с СП 22.13330.2016.

12. Комплексные расчеты в объемной постановке системы «основание – фундамент – сооружение» в объеме, достаточном для разработки проектного решения по устройству фундамента в соответствии с СП 22.13330.2016.

**7.2. Объекты, при проектировании которых необходимо предусмотреть научно-техническое сопровождение.**

1**.** Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Объекты класса КС-3 с повышенным уровнем ответственности
в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

**7.3. Особенности учета научно-технического сопровождения
при разработке сметных нормативов на работы по подготовке проектной документации.**

1. При разработкесметных нормативов на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов, для которых вышеуказанными нормативными и правовыми актами установлена необходимость обязательного научно-технического сопровождения проектирования, работы по научно-техническому сопровождению следует относить к основным.

Приложение 1

**Структура стоимости работ по подготовке проектной документации**

Таблица 1.1П

**Структура затрат в себестоимости проектных работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование затрат | Доля в себестоимости проектных работ |
|
| 1 | Оплата труда производственного персонала | 40,06 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | 13,92 |
| 3 | Амортизационные отчисления | 1,38 |
| 4 | Материальные затраты | 1,39 |
| 5 | Прочие прямые затраты | 7,66 |
| 6 | Налоги (на имущество, на землю) | 3,80 |
| 7 | Накладные расходы, в т.ч.: |  |
| 7.1 | Оплата труда административно-управленческого персонала | 14,41 |
| 7.2 | Затраты на содержание зданий, арендная плата | 8,04 |
| 7.3 | Другие расходы | 9,34 |
|   | Итого  | 100,0 |

Примечание: структура себестоимости определена на основании статистических данных, предоставленных проектными организациями.

Таблица 1.2П

**Структура стоимости проектных работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Себестоимость проектных работ | Рентабельность  | Стоимость проектных работ |
| Сс | Р= 10% | Сс×(1+Р) |

Приложение 2

**Пример расчета цены проектных работ по методу разработки
сметных нормативов в зависимости от натуральных показателей**

Требуется разработать цены проектных работ для школ вместимостью
от 300 до 1000 мест

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта-представителя | Натураль-ный показатель «Х» | Стоимость строитель-ства, тыс.руб., Cстр | Величина процента стоимости проектных работ от стоимости строительства, % | Нормативα, % |
| По фактич. проектам | По данным НЦС | По методике СБЦ | По методике МРР |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1. | Школа №1 | 300 | 249 242 | 3,45 | 2,79 | 4,41 | 3,15 | 3,45 |
| 2. | Школа №2 | 550 | 507 408 | 3,06 | 2,36 | 4,17 | 2,65 | 3,06 |
| 3. | Школа №3 | 825 | 779 965 | 2,24 | 2,80\* | 3,95 | 2,45 | 2,88 |
| 4. | Школа №4 | 1000 | 950 181 | 2,19 | 2,42\* | 3,76 | 2,36 | 2,77 |

\* в расчет не принимаются, т.к. не соответствуют пункту 4.10 Методики

Стоимостные показатели проектных работ для каждого объекта-представителя по следующей формуле (4.2) Методики:

|  |
| --- |
|  |

где

|  |  |
| --- | --- |
| **Спр(i)** | * стоимостной показатель проектных работ для i-го объекта представителя;
 |
| **Сстр(i)** | * стоимость строительства для i-го объекта представителя;
 |
| **αi** | * норматив стоимости проектных работ для i-го объекта представителя;
 |
| **Кд** | * индекс для приведения стоимости строительства в текущий уровень цен на 1 января года разработки норматива для базового района (Московская область).
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта-представителя | Натуральный показатель «Х» | Стоимостной показатель проектных работ, тыс.руб. |
| 1. | Школа №1 | Хоб.1=300 | 8 607,0 |
| 2. | Школа №2 | Х об.2=550 | 15 522,0 |
| 3. | Школа №3 | Х об.3=825 | 22 463,0 |
| 4. | Школа №4 | Х об.4=1000 | 26 320,0 |

Расчет параметров «а» и «в» выполняется по формулам (4.3) и (4.4).

Для интервала «свыше 300 до 500:

$$в\_{1}=\frac{С\_{2}-С\_{1}}{Х\_{2}-Х\_{1}}=\frac{15522-8607}{550-300}=\frac{6915}{250}=27,66 тыс.руб./место$$

а1= С1-в1⋅Х1= С2-в1⋅Х2 = 8607-27,66×300=8607-8298=309 тыс.руб.

Таким образом, для интервала от 300 до 550 мест значения параметров
«а» и «в» составят: а= 309 тыс.руб. и в=27,66 тыс.руб./место.

Аналогичным образом выполняется расчет для других интервалов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Натуральный показатель «Х» | Стоимостной показатель проектных работ, тыс.руб. | Интервал изменения натурального показателя | Параметры цены проектных работ |
| 1. | Х1=300 | C1=8607 | Свыше 300 до 550 мест | а1=309 тыс.руб., в1=27,66 тыс.руб./место |
| 2. | Х2=550 | C2=15522 |
| Свыше 550 до 825 мест | а2=1640 тыс.руб., в2=25,24 тыс.руб/место |
| 3. | Х3=825 | C3=22463 |
| Свыше 825до 1000 мест | а3=4280 тыс.руб., в3=22,04 тыс.руб/место |
| 4. | Х4=1000 | C4=26320 |

Таким образом, таблица цены проектных работ для школ в зависимости
от натуральных показателей будет иметь вид:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №  |  Наименование объекта  | Натуральный показатель «Х»,вместимость (количество мест) | Параметры цены проектных работ |
| а,тыс. руб. | в,тыс. руб./место |
| 1.   | Здание школы монолитное | свыше 300 до 550 | 309,0 | 27,66 |
| свыше 550 до 825 | 1640,0 | 25,24 |
| свыше 825 до 1000 | 4280,0 | 22,04 |

Представленные в настоящем приложении значения параметров цен
проектных работ, стоимости строительства и натуральных показателей
не являются нормативными и будут уточнены при разработке соответствующего сметного норматива.

Приложение 3

**Пример расчета цены проектных работ по методу разработки
сметных нормативов в зависимости от стоимости строительства**

Требуется разработать нормативы цены проектных работ для школв зависимости от стоимости строительства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта-представителя | Натураль-ный показатель «Х» | Стоимость строитель-ства, тыс.руб., Cстр | Величина процента стоимости проектных работ от стоимости строительства, % | Нормативα, % |
| По фактич. проектам | По данным НЦС | По методике СБЦ | По методике МРР |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *8* | *7* | *5* | *6* | *9* |
| 1. | Школа №1 | 300 | 249 242 | 3,45 | 2,79 | 4,41 | 3,15 | 3,45 |
| 2. | Школа №2 | 550 | 507 408 | 3,06 | 2,36 | 4,17 | 2,65 | 3,06 |
| 3. | Школа №3 | 825 | 779 965 | 2,24 | 2,80\* | 3,95 | 2,45 | 2,88 |
| 4. | Школа №4 | 1000 | 950 181 | 2,19 | 2,42\* | 3,76 | 2,36 | 2,77 |

\* в расчет не принимаются, т.к. не соответствуют пункту 5.9 Методики

Пограничные значения стоимости строительства определяются в соответствии с пунктом 5.14 Методики, при этом нормативы цены проектных работ определяются по интерполяции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта-представителя | Стоимость строительства объекта-представителя в ценах сметного норматива, тыс.руб.Cоб. | Норматив цены проектных работ по объекту-представителюα, % | Пограничное значение стоимостистроительства, млн.руб. Cстр | Норматив цены проектных работ α, % |
| 1. | Школа №1 | 249 242 | 3,45 | 250,0 | 3,45 |
| 2. | Школа №2 | 507 408 | 3,06 | 500,0 | 3,06 |
| 3. | Школа №3 | 779 965 | 2,88 | 800,0 | 2,87 |
| 4. | Школа №4 | 950 181 | 2,77 | 1000,0 | 2,74 |

Таким образом, таблица нормативов цены для школ в зависимости
от стоимости строительствабудет иметь вид:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Стоимость строительстваобъекта  | Нормативы ценыпроектных работ от стоимостистроительства, α (%) |
| 1. | до 250,0 | 3,45 |
| 2. | до 500,0 | 3,06 |
| 3. | до 800,0 | 2,87 |
| 4. | до 1000,0 | 2,74 |

Представленные в настоящем приложении значения нормативов цен
проектных работ, стоимости строительства и натуральных показателей
не являются нормативными и будут уточнены при разработке соответствующего сметного норматива.

Приложение 4

**Пример расчета стоимостного показателя проектных работ на основании трудозатрат проектировщиков**

Требуется определить стоимостной показатель проектных работ
по системе дистанционного открывания дверей в жилом доме:

* натуральный показатель Х1 – 6 дистанционно открываемых дверей;
* натуральный показатель Х2 – 10 дистанционно открываемых дверей.

Для определения времени работы и численности исполнителей-проектировщиков необходимо составить таблицы технологического процесса выполнения проектных работ для каждой величины натурального показателя:

**Технологический процесс выполнения проектных работ**

**для системы дистанционного открывания дверей в жилом доме**

**(6 входных дистанционно открываемых дверей)
Проектная документация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ  | Время участия исполнителей в работе, дни |
| Нач. мастер-ской | Зам.нач.мастер-ской | ГИП | Гл.спец. (сметчик,норм. контр.) | Рук.гр. | Вед. инж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Получение от Заказчика (мастерской) оформленного по типовой форме Задания на проектирование, получение от Заказчика и рассмотрение Технического задания (или участие в разработке технического задания на проектирование), Технических условий на проектирование системы, оформление и регистрация Задания | 0,05 | 0,05 | 0,05 |   | 0,02 | 0,01 |
| 1.2 | Определение объемов работ, расчет смет на проектные работы, оформление, подписание смет на проектные работы, размножение и передача экономисту мастерской |   |   | 0,05 |   | 0,02 |   |
| 1.3 | Составление и подписание договора (проверка и визирование договора мастерской), составление графика работ и согласование его со смежниками  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |   |   |   |
| 1.4 | Контроль за оформлением договора Заказчиком (мастерской) |   | 0,05 | 0,05 |   |   |   |
| 1.5 | Участие в урегулировании протокола разногласий |   | 0,05 | 0,05 |   | 0,1 |   |
| **2** | **ПРОЕКТИРОВАНИЕ** |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Сбор исходных данных: получение от генпроектировщика поэтажных планов, других материалов и их рассмотрение  |   |   | 0,05 |   | 0,1 | 0,3 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ  | Время участия исполнителей в работе, дни |
| Нач. мастер-ской | Зам.нач.мастер-ской | ГИП | Гл.спец. (сметчик,норм. контр.) | Рук.гр. | Вед. инж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2 | Разработка строительных заданий смежным подразделениям: электрикам, слаботочникам, технологам, конструкторам и др. Получение заданий от смежников. |   |   | 0,05 |   | 0,1 | 0,26 |
| 2.3 | Получение окончательных исходных данных: уточненных поэтажных планов и др., работа с поэтажными планами |   |   |   |   | 0,2 | 0,3 |
| 2.4 | Выбор оборудования, работа с технической документацией, фирмами-поставщиками |   |   | 0,04 | 0,01 | 0,3 | 0,4 |
| 2.5 | Выбор вариантов построения сети  |   |   |   |   |   | 0,3 |
| 2.6 | Разработка пояснительной записки  |   |   |   |   | 0,2 |   |
| 2.7 | Разработка чертежей:схема сети, поэтажные чертежи с местами установок оконечного оборудования  |   |   |   |   |   | 2,0 |
| 2.8 | Составление спецификации  |   |   |   |   |   | 0,4 |
| 2.9 | Определение объемов работ для смет  |   |   |   | 0,04 |   | 0,4 |
| 2.10 | Расчет локальной и объектной смет на строительство, проверка объемов, оформление, подписание, размножение и передача смет в мастерскую, подбор прайсов для экспертизы |   |   |   | 0,55 |   | 0,5 |
| 2.11 | Контроль за ходом работ  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |   | 0,02 |   |
| 2.12 | Окончательное рассмотрение и проверка, подписание в полном объеме  | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |   |
| 2.13 | Формирование папки для экспертизы |   |   | 0,03 | 0,2 | 0,14 | 0,3 |
| 2.14 | Оформление заявки и получение архивных номеров, передача архивных номеров в мастерскую, оформление накладных, передача Заказчику, заказ автор. экземпляра | 0,05 |   | 0,05 |   | 0,02 | 0,01 |
| 3 | **РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОСЛЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ** |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Защита проекта в экспертизе, снятие вопросов при согласовании  | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 |
| 3.2 | Уточнение коэффициента для составления исполнительной сметы на проектные работы, разработка, составление, оформление и подписание исполнительной сметы на проектные работы |   |   |   | 0,1 |   |   |
| 3.3 | Оформление отчета, передача экономисту, контроль за финансированием | 0,02 | 0,05 |   |   |   |   |
|  | **ИТОГО (в днях)** | **0,32** | **0,4** | **0,72** | **1,1** | **1,34** | **5,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Технологический процесс выполнения проектных работ**

**для системы дистанционного открывания дверей в жилом доме**

**(6 входных дистанционно открываемых дверей)
Рабочая документация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ  | Время участия исполнителей в работе, дни |
| Нач. мастер-ской | Зам.нач.мастер-ской | ГИП | Гл.спец. (сметчик,норм. контр.) | Рук.гр. | Вед. инж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Получение от Заказчика (мастерской) утвержденного проекта, оформленного по типовой форме Задания на проектирование, оформление и регистрация Задания | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 1.2 | Определение объемов работ, расчет смет на проектные работы, оформление, подписание смет на проектные работы , размножение и передача экономисту мастерской |   | 0,05 | 0,05 |   | 0,1 |   |
| 1.3 | Составление и подписание договора (проверка и визирование договора мастерской), составление графика работ и согласование его со смежниками  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |   |   |
| 1.4 | Контроль за оформлением договора Заказчиком (мастерской) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |   |   |
| 1.5 | Участие в урегулировании протокола разногласий | 0,1 | 0,1 | 0,1 |   | 0,2 |   |
| 2 | **ПРОЕКТИРОВАНИЕ** |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Получение от генпроектировщика утвержденных в проекте поэтажных планов, других материалов и их рассмотрение  |   |   | 0,05 |   | 0,2 | 0,4 |
| 2.2 | Подтверждение строительных заданий смежным подразделениям: электрикам, слаботочникам, технологам, конструкторам и др. Получение заданий от смежников |   |   | 0,05 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
| 2.3 | Получение окончательных исходных данных: уточненных поэтажных планов и др., работа с поэтажными планами |   |   |   |   | 0,2 | 0,5 |
| 2.4 | Разработка чертежей проекта  |   |   |   |   |   | 4,4 |
| 2.5 | Составление спецификации  |   |   |   |   |   | 0,6 |
| 2.6 | Контроль за ходом работ  |   | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,1 |   |
| 2.7 | Согласование со смежниками |   | 0,05 |   |   |   | 0,6 |
| 2.8 | Окончательное рассмотрение и проверка, подписание в полном объеме  | 0,06 | 0,05 | 0,28 | 0,3 | 0,21 |   |
| 2.9 | Оформление заявки и получение архивных номеров, передача архивных номеров в мастерскую, оформление накладных, передача Заказчику, заказ автор. экземпляра | 0,05 |   | 0,05 |   | 0,1 |   |

Продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ  | Время участия исполнителей в работе, дни |
| Нач. мастер-ской | Зам.нач.мастер-ской | ГИП | Гл.спец. (сметчик,норм. контр.) | Рук.гр. | Вед. инж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | **РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОСЛЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ** |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Снятие вопросов при согласовании с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и др.  |   |   | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| 3.2 | Оформление отчета, передача экономисту, контроль за финансированием | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |   |   |
| 3.3 | Согласование отступлений от проекта в процесее строительства и внесение изменений в проект. Изучение и анализ возможности замены оборудования и материалов при строительстве |   |   | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| 4 | **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ** |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Работа с руководством, мастерскими и другими организациями (приказы, распоряжения, совещания и прочее) | 0,07 | 0,05 | 0,05 |   |   |   |
|  | **ИТОГО (в днях)** | **0,48** | **0,6** | **1,08** | **1,65** | **2,01** | **7,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого фактическое время участия исполнителей в работе по проектированию системы дистанционного открывания дверей в жилом доме (6 дверей):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ  | Время участия исполнителей в работе, дни |
| Нач. мастер-ской | Зам.нач.мастер-ской | ГИП | Гл.спец. (сметчик,норм. контр.) | Рук.гр. | Вед. инж. |
| 1. | Проектная документация  | 0,32 | 0,4 | 0,72 | 1,1 | 1,34 | 5,2 |
| 2. | Рабочая документация | 0,48 | 0,6 | 1,08 | 1,65 | 2,01 | 7,8 |
| 3. | Проектная и рабочая документация | 0,80 | 1 | 1,8 | 2,75 | 3,35 | 13 |

Далее в соответствии с формулой (6.3) выполняется расчет коэффициента, учитывающий степень участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в разработке документации (**Ккв-уч**)

**Расчет коэффициента**, **учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в разработке документации (Ккв-уч)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Общая продолжительность выполнения работы, Тобщ (дни) | Численность исполнителей одной квалификацииЧi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы | Коэффициент квалификации-участия **Ккв-уч** гр.3 : гр.4 × гр.5 × гр.6 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | Начальник мастерской | 0,80 |   | 1 | 1,95 | 0,104 |
|  | 2 | Зам. начальника мастер. | 1,00 |   | 1 | 1,90 | 0,127 |
|  | 3 | ГИП | 1,80 |   | 1 | 2,0 | 0,240 |
|  | 4 | Главный специалист | 2,75 |   | 1 | 1,8 | 0,330 |
|  | 5 | Руководитель группы | 3,35 |   | 1 | 1,75 | 0,391 |
|  | 6 | Ведущий инженер | 13,00 |   | 1 | 1,0 | 0,867 |
|  |   | **Итого:** |  | 15 | 6 |   | 2,059 |
|  |  |  |  |  |  |  | **Ккв-уч=**  | 2,059 | **= 0,343** |
|  |  |  |  |  | 6 |

 Далее используя формулы (6.1) и (6.2) выполняется расчет стоимостного показателя проектных работ для системы дистанционного открывания дверей в жилом доме (6 входных дистанционно открываемых дверей):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Среднеме-сячная зарплата исполнителей (руб.)ЗПср(в текущих ценах) | Кол-во рабочих дней в месяце (дней) | Средняя дневная зарплата исполни-телей в гр.1/гр.2 | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ, Кз | Рентабель-ность, Р | Среднедневная единичная выработка, руб.Вср(гр.4×(1+гр.6))/гр.5 | Общая продолжительность выполнения работы, Тобщ., (дни) | Численность разработ-чиков, Чпл (чел) | Коэффициент квалификации-участия Ккв-уч | Стоимостной показатель, руб.(в текущих ценах)(гр.7× гр.8× ×гр.9×гр.10) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | 67776 | 22 | 3081 | 0,4 | 10% | 8473 | 15 | 6 | 0,343 | **261 562** |

**Технологический процесс выполнения проектных работ**

**для системы дистанционного открывания дверей в жилом доме**

**(10 входных дистанционно открываемых дверей)
Проектная документация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ  | Время участия исполнителей в работе, дни |
| Нач. мастер-ской | Зам.нач.мастер-ской | ГИП | Гл.спец. (сметчик,норм. контр.) | Рук.гр. | Вед. инж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Получение от Заказчика (мастерской) оформленного по типовой форме Задания на проектирование, получение от Заказчика и рассмотрение Технического задания (или участие в разработке технического задания на проектирование), Технических условий на проектирование системы, оформление и регистрация Задания | 0,1 | 0,1 | 0,1 |   | 0,02 | 0,01 |
| 1.2 | Определение объемов работ, расчет смет на проектные работы, оформление, подписание смет на проектные работы, размножение и передача экономисту мастерской |   |   | 0,05 |   | 0,02 |   |
| 1.3 | Составление и подписание договора (проверка и визирование договора мастерской), составление графика работ и согласование его со смежниками  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |   |   |   |
| 1.4 | Контроль за оформлением договора Заказчиком (мастерской) |   | 0,05 | 0,05 |   |   |   |
| 1.5 | Участие в урегулировании протокола разногласий |   | 0,05 | 0,05 |   | 0,1 |   |
| **2** | **ПРОЕКТИРОВАНИЕ** |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Сбор исходных данных: получение от генпроектировщика поэтажных планов, других материалов и их рассмотрение  |   |   | 0,05 |   | 0,1 | 0,3 |
| 2.2 | Разработка строительных заданий смежным подразделениям: электрикам, слаботочникам, технологам, конструкторам и др. Получение заданий от смежников. |   |   | 0,05 |   | 0,1 | 0,26 |
| 2.3 | Получение окончательных исходных данных: уточненных поэтажных планов и др., работа с поэтажными планами |   |   |   |   | 0,2 | 0,3 |
| 2.4 | Выбор оборудования, работа с технической документацией, фирмами-поставщиками |   |   | 0,05 | 0,08 | 0,3 | 0,4 |
| 2.5 |  Выбор вариантов построения сети  |   |   |   |   |   | 0,3 |
| 2.6 | Разработка пояснительной записки  |   |   |   |   | 0,2 |   |

Продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ  | Время участия исполнителей в работе, дни |
| Нач. мастер-ской | Зам.нач.мастер-ской | ГИП | Гл.спец. (сметчик,норм. контр.) | Рук.гр. | Вед. инж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.7 | Разработка чертежей: схема сети, поэтажные чертежи с местами установок оконечного оборудования  |   |   |   |   |   | 4 |
| 2.8 | Составление спецификации  |   |   |   |   |   | 0,4 |
| 2.,9 | Определение объемов работ для смет  |   |   |   | 0,05 |   | 0,4 |
| 2.10 | Расчет локальной и объектной смет на строительство, проверка объемов, оформление, подписание, размножение и передача смет в мастерскую, подбор прайсов для экспертизы |   |   |   | 0,6 |   | 0,5 |
| 2.11 | Контроль за ходом работ  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |   | 0,02 |   |
| 2.12 | Окончательное рассмотрение и проверка, подписание в полном объеме  | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |   |
| 2.13 | Формирование папки для экспертизы |   |   | 0,09 | 0,25 | 0,2 | 0,3 |
| 2.14 | Оформление заявки и получение архивных номеров, передача архивных номеров в мастерскую, оформление накладных, передача Заказчику, заказ автор. экземпляра | 0,05 |   | 0,05 |   | 0,05 | 0,01 |
| 3 | **РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОСЛЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ** |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Защита проекта в экспертизе, снятие вопросов при согласовании  | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
| 3.2 | Уточнение коэффициента для составления исполнительной сметы на проектные работы, разработка, составление, оформление и подписание исполнительной сметы на ПИР |   |   |   | 0,1 |   |   |
| 3,3 | Оформление отчета, передача экономисту, контроль за финансированием | 0,02 | 0,05 |   |   |   |   |
|  | **ИТОГО (в днях)** | **0,4** | **0,48** | **0,84** | **1,28** | **1,46** | **7,2** |

**Технологический процесс выполнения проектных работ**

**для системы дистанционного открывания дверей в жилом доме**

**(10 входных дистанционно открываемых дверей)
Рабочая документация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Время участия исполнителей в работе, дни |
| Нач. мастер-ской | Зам.нач.мастер-ской | ГИП | Гл.спец. (сметчик,норм. контр.) | Рук.гр. | Вед. инж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Получение от Заказчика (мастерской) утвержденного проекта, оформленного по типовой форме Задания на проектирование, оформление и регистрация Задания | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 1.2 | Определение объемов работ, расчет смет на проектные работы, оформление, подписание смет на проектные работы, размножение и передача экономисту мастерской |   | 0,05 | 0,05 |   | 0,1 |   |
| 1.3 | Составление и подписание договора (проверка и визирование договора мастерской), составление графика работ и согласование его со смежниками  | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,2 |   |   |
| 1.4 | Контроль за оформлением договора Заказчиком (мастерской) | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |   |   |
| 1.5 | Участие в урегулировании протокола разногласий | 0,1 | 0,1 | 0,1 |   | 0,2 |   |
| **2** | **ПРОЕКТИРОВАНИЕ** |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Получение от генпроектировщика утвержденных в проекте поэтажных планов, других материалов и их рассмотрение  |   |   | 0,05 |   | 0,2 | 0,4 |
| 2.2 | Подтверждение строительных заданий смежным подразделениям: электрикам, слаботочникам, технологам, конструкторам и др. Получение заданий от смежников |   |   | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 2.3 | Получение окончательных исходных данных: уточненных поэтажных планов и др., работа с поэтажными планами |   |   |   |   | 0,2 | 0,5 |
| 2.4 | Разработка чертежей проекта  |   |   |   |   |   | 7,4 |
| 2.5 | Составление спецификации  |   |   |   |   |   | 0,6 |
| 2.6 | Контроль за ходом работ  |   | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,1 |   |
| 2.7 | Согласование со смежниками |   | 0,05 |   |   |   | 0,6 |
| 2.8 | Окончательное рассмотрение и проверка, подписание в полном объеме  | 0,1 | 0,1 | 0,32 | 0,3 | 0,29 |   |
| 2.9 | Оформление заявки и получение архивных номеров, передача архивных номеров в мастерскую, оформление накладных, передача Заказчику, заказ автор. экземпляра | 0,1 |   | 0,07 |   | 0,2 |   |

Продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Время участия исполнителей в работе, дни |
| Нач. мастер-ской | Зам.нач.мастер-ской | ГИП | Гл.спец. (сметчик,норм. контр.) | Рук.гр. | Вед. инж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | **РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОСЛЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ** |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Снятие вопросов при согласовании с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и др.  |   |   | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 3.2 | Оформление отчета, передача экономисту, контроль за финансированием | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,12 |   |   |
| 3.3 | Согласование отступлений от проекта в процесее строительства и внесение изменений в проект. Изучение и анализ возможности замены оборудования и материалов при строительстве |   |   | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| **4** | **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ** |   |   |   |   |   |   |
|  | Работа с руководством, мастерскими и другими организациями (приказы, распоряжения, совещания и прочее) | 0,1 | 0,1 | 0,07 |   |   |   |
|  | **ИТОГО (в днях)** | **0,6** | **0,72** | **1,26** | **1,92** | **2,19** | **10,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого фактическое время участия исполнителей в работе по проектированию системы дистанционного открывания дверей в жилом доме (10 дверей):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ  | Время участия исполнителей в работе, дни |
| Нач. мастер-ской | Зам.нач.мастер-ской | ГИП | Гл.спец. (сметчик,норм. контр.) | Рук.гр. | Вед. инж. |
| 1. | Проектная документация  | 0,4 | 0,48 | 0,84 | 1,28 | 1,46 | 7,2 |
| 2. | Рабочая документация | 0,6 | 0,72 | 1,26 | 1,92 | 2,19 | 10,8 |
| 3. | Проектная и рабочая документация | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 3,2 | 3,65 | 18,0 |

Далее в соответствии с формулой (6.3) выполняется расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в разработке документации (**Ккв-уч**)

**Расчет коэффициента**, **учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в разработке документации (Ккв-уч)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Общая продолжительность выполнения работы, Тобщ (дни) | Численность исполнителей одной квалификацииЧi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы | Коэффициент квалификации участия специалистов**Ккв-уч** гр.3 : гр.4 × гр.5 × гр.6 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | Начальник мастерской | 1,00 |   | 1 | 1,95 | 0,098 |
|  | 2 | Зам. начальника мастер | 1,20 |   | 1 | 1,90 | 0,114 |
|  | 3 | ГИП | 2,10 |   | 1 | 2,0 | 0,210 |
|  | 4 | Главный специалист | 3,20 |   | 1 | 1,8 | 0,288 |
|  | 5 | Руководитель группы | 3,60 |   | 1 | 1,75 | 0,315 |
|  | 6 | Ведущий инженер | 18,00 |   | 1 | 1,0 | 0,900 |
|  |   | **Итого:** |  | 20 | 6 |   | 1,925 |
|  |  |  |  |  |  |  | **Куч (кв)=**  | 1,925 | **= 0,321** |
|  |  |  |  |  | 6 |

 Далее используя формулы (6.1) и (6.2) выполняется расчет стоимостного показателя проектных работ для системы дистанционного открывания дверей в жилом доме (10 входных дистанционно открываемых дверей):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Среднеме-сячная зарплата исполнителей (руб.)ЗПср (в текущих ценах) | Кол-во рабочих дней в месяце (дней) | Средняя дневная зарплата исполни-телей в гр.1/гр.2 | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ, Кз | Рентабель-ность, Р | Среднедневная единичная выработка, руб.Вср(гр.4×(1+гр.6))/гр.5 | Общая продолжительность выполнения работы, Тобщ., (дни) | Численность разработчиков, Чпл (чел) | Коэффициент квалификации-участия Ккв-уч | Стоимостной показатель, руб.(в текущих ценах)(гр.7× гр.8× ×гр.9×гр.10) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | 67776 | 22 | 3081 | 0,4 | 10% | 8473 | 20 | 6 | 0,321 | **326 380** |

Полученные данные сводятся в таблицу согласно пункту 4.21 Методики:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Натуральный показатель «Х», количество дверей | Стоимостной показатель проектных работ, тыс.руб. | Интервал изменения натурального показателя | Параметры цены проектных работ |
| 1. | 6 | 262,0 | Свыше 6 до 10 дверей | а1, в1 |
| 2. | 10 | 326,0 |

Расчет параметров «а» и «в» выполняется по формулам (4.3) и (4.4).

Для интервала «свыше 6 до 10»:

$$в\_{1}=\frac{С\_{2}-С\_{1}}{Х\_{2}-Х\_{1}}=\frac{326-262}{10-6}=\frac{64}{4}=16,0 тыс.руб./дверь$$

а1= С1-в1⋅Х1= С2-в1⋅Х2 = 262-16×6=262-96=166,0 тыс.руб.

Таким образом, для интервала от 6 до 10 дверей значения параметров
«а» и «в» составят: а= 166,0 тыс.руб. и в=16,0 тыс.руб./дверь.

Представленные в настоящем приложении значения параметров цен
проектных работ, показателей трудоемкости и натуральных показателей
не являются нормативными и будут уточнены при разработке соответствующего сметного норматива.

Приложение 5

**Образец титульного листа сметного норматива на работы
по подготовке проектной документации**

# Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

**СМЕТНЫЙ НОРМАТИВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**СНПД-01-01-2018**

**ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Москва 2018

Приложение 6

**Образец таблиц сметного норматива на работы
по подготовке проектной документации**

1. Образец таблицы параметров цен проектных работ в зависимости от натурального показателя

Таблица 6.1П

**Объекты образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №  |  Наименование объекта  | Натуральный показатель «Х»,вместимость (количество мест) | Параметры цены проектных работ |
| а,тыс. руб. | в,тыс. руб./место |
| 1.   | Здание школы монолитное | свыше 300 до 550 | 309,0 | 27,66 |
| свыше 550 до 825 | 1640,0 | 25,24 |
| свыше 825 до 1000 | 4280,0 | 22,04 |

1. Образец таблицы нормативов цен проектных работ в зависимости
от стоимости строительства

Таблица 6.2П

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Стоимость строительстваобъекта  | Нормативы ценыпроектных работ от стоимостистроительства, α (%) |
| 1. | до 250,0 | 3,45 |
| 2. | до 500,0 | 3,06 |
| 3. | до 800,0 | 2,87 |
| 4. | до 1000,0 | 2,74 |

1. Образец таблицы корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы (при необходимости)

Таблица 6.3П

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование усложняющего (упрощающего) фактора | Значения коэффициента | Примечание (при необходимости) |
| 1. | Здания, сооружения является уникальными в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | 1,20 | - |

1. Основные условные обозначения (сокращения) разделов (подразделов) проектной документации, применяемые при составлении таблиц относительного распределения цен проектных работ по разделам проектной документации
и соответствующим комплектам рабочей документации.
	1. Для объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела (подраздела) | Сокращение |
| 1. | Пояснительная записка | ПЗ |
| 2. | Схема планировочной организации земельного участка: | ПЗУ |
| 2.1. | Генеральный план  | ГП |
| 2.2. | Организация рельефавертикальной планировкой | ОР |
| 2.3. | Благоустройство | БЛГ |
| 3. | Архитектурные решения | АР |
| 4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения | КР |
| 5. | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: | ИОС |
| 5.1. | Система электроснабжения | ЭО |
| 5.2. | Система водоснабжения | ВК |
| 5.3. | Система водоотведения |
| 5.4. | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: | - |
| 5.4.1. | Отопление и вентиляция | ОВ |
| 5.4.2. | Кондиционирование | КОН |
| 5.4.3. | Холодоснабжение | ХС |
| 5.5. | Сети связи | СС |
| 5.6. | Система газоснабжения | - |
| 5.7. | Технологические решения | ТХ |
| 5.8. | Автоматизация | АВТ |
| 6. | Проект организации строительства | ПОС |
| 7. | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | ПОД |
| 8. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ООС |
| 9. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ПБ |
| 10. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | ОДИ |
| 10(1). | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства  | ТБЭ |
| 11. | Смета на строительство  | СМ |
| 11(1). | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | ЭЭ |
| 12. | Иная документация, установленная законодательными актами Российской Федерации |  |
| 12.1. | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму | ГОЧС |

Продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела (подраздела) | Сокращение |
| 12.2. | Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов | ДПБ |
| 12.3. | Декларация безопасности гидротехнических сооружений | ДБГ |

* 1. Для линейных объектов капитального строительства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела (подраздела) | Сокращение |
| 1. | Пояснительная записка | ПЗ |
| 2. | Проект полосы отвода | ППО |
| 3. | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения | ТКР |
| 4. | Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | ИЛО |
| 5. | Проект организации строительства | ПОС |
| 6. | Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта | ПОД |
| 7. | Мероприятия по охране окружающей среды | ООС |
| 8. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ПБ |
| 9. | Смета на строительство | СМ |
| 10. | Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе: |  |
| 10.1. | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму | ГОЧС |
| 10.2. | Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов | ДПБ |
| 10.3. | Декларация безопасности гидротехнических сооружений | ДБГ |

1. Образец таблицы относительного распределения цены проектных работ по разделам проектной
документации и соответствующим комплектам рабочей документации (%)

Таблица 6.4П

**Объекты образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Виддок-ции | ПЗУ | АР | КР | ИОС | ПОС | СМ |
| ГП | БЛГ | ОР | ТХ | ОВ | ВК |  ЭО | СС | АВТ | КОН | ХС |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
|  | Здание школы монолитное | П | 4,0 | 3,0 | 3,1 | 20,0 | 24,1 | 13,0 | 5,8 | 4,9 | 3,9 | 2,9 | 2,1 | – | – | 6,1 | 7,1 |
| Р | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 19,5 | 28,1 | 18,0 | 7,6 | 6,4 | 5,2 | 4,3 | 3,3 | – | – | 1,1 | – |
| П+Р | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 19,7 | 26,6 | 16,0 | 6,9 | 5,8 | 4,7 | 3,7 | 2,8 | – | – | 3,1 | 2,8 |

При необходимости, в составе таблицы могут быть выделены доли отдельных подразделов проектной
документации, характерные для объектов определенного функционального назначения.

Представленные в настоящем приложении состав и доли разделов не являются нормативными и будут уточнены при разработке соответствующего сметного норматива.

Приложение 7

**Рекомендуемая номенклатура сметных нормативов
на работы по подготовке проектной документации (СНПД)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование сметного норматива  | Шифр сметного норматива |
|  | **Объекты гражданского, инженерного и коммунального назначения** |  |
|  | Объекты жилищно-гражданского строительства | СНПД-01-01-2018 |
|  | Инженерные сети и сооружения | СНПД-01-02-2018 |
|  | Автомобильные дороги, городские магистрали | СНПД-01-03-2018 |
|  | Мостовые сооружения | СНПД-01-04-2018 |
|  | Транспортные тоннели | СНПД-01-05-2018 |
|  | Объекты метрополитена | СНПД-01-06-2018 |
|  | Железные дороги | СНПД-01-07-2018 |
|  | Трамвайные пути | СНПД-01-08-2018 |
|  | Капитальный ремонт объектов жилищно-гражданского строительства | СНПД-01-09-2018 |
|  | Объекты культурного наследия | СНПД-01-10-2018 |
|  | **Отраслевые объекты** |  |
|  | Объекты связи | СНПД-02-01-2018 |
|  | Объекты водоснабжения и канализации | СНПД-02-02-2018 |
|  | Объекты газооборудования и газоснабжения | СНПД-02-03-2018 |
|  | Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения | СНПД-02-04-2018 |
|  | Объекты энергетики | СНПД-02-05-2018 |
|  | Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти | СНПД-02-06-2018 |
|  | Объекты энергетики. Электросетевые объекты | СНПД-02-07-2018 |
|  | Объекты морского транспорта | СНПД-02-08-2018 |
|  | Объекты речного транспорта | СНПД-02-09-2018 |
|  | Объекты гражданской авиации | СНПД-02-10-2018 |
|  | Объекты лесного хозяйства | СНПД-02-11-2018 |
|  | Объекты Министерства обороны Российской Федерации | СНПД-02-12-2018 |
|  | Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции | СНПД-02-13-2018 |
|  | Предприятия автомобильного транспорта | СНПД-02-14-2018 |
|  | **Объекты промышленного назначения**  |  |
|  | Объекты использования атомной энергии | СНПД-03-01-2018 |
|  | Объекты газовой промышленности | СНПД-03-02-2018 |
|  | Объекты полиграфической промышленности | СНПД-03-03-2018 |
|  | Объекты машиностроительной промышленности | СНПД-03-04-2018 |
|  | Объекты целлюлозно-бумажной промышленности | СНПД-03-05-2018 |
|  | Объекты нефтедобывающей промышленности | СНПД-03-06-2018 |
|  | Объекты производства азотных удобрений и продуктов органического синтеза. Кислородная подотрасль. Метанольная подотрасль | СНПД-03-07-2018 |
|  | Объекты промышленности строительных материалов | СНПД-03-08-2018 |
|  | Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности | СНПД-03-09-2018 |

Продолжение приложения 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование сметного норматива  | Шифр сметного норматива |
|  | Объекты алюминиевой и электродной промышленности | СНПД-03-10-2018 |
|  | Объекты промышленности химических волокон | СНПД-03-11-2018 |
|  | Промышленные печи и сушила | СНПД-03-12-2018 |
|  | Объекты мелиоративного и водохозяйственного строительства | СНПД-03-13-2018 |
|  | Объекты судостроительной промышленности | СНПД-03-14-2018 |
|  | Объекты энергетики. Генерация энергии | СНПД-03-15-2018 |
|  | Объекты мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности | СНПД-03-16-2018 |
|  | Объекты горнорудной промышленности | СНПД-03-17-2018 |
|  | Объекты черной металлургии | СНПД-03-18-2018 |
|  | Объекты угольной промышленности | СНПД-03-19-2018 |
|  | Объекты производства минеральных удобрений и других химических производств | СНПД-03-20-2018 |
|  | Объекты промышленности синтетических смол и пластических масс. Объекты промышленности стекловолокна и стеклопластиков. Производства пластмассовых изделий | СНПД-03-21-2018 |
|  | Объекты авиационной промышленности | СНПД-03-22-2018 |
|  | Цинковые, свинцовые, медеплавильные, оловянные, медеэлектролитные и никель-кобальтовые заводы. Переделы и цехи производства редких металлов и полупроводниковых материалов | СНПД-03-23-2018 |
|  | Предприятия агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания | СНПД-03-24-2018 |
|  | **Инженерные системы зданий** |  |
|  | Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации | СНПД-04-01-2018 |
|  | Системы электросвязи  | СНПД-04-02-2018 |
|  | Автоматизированные системы управления (АСУ) | СНПД-04-04-2018 |
|  | Диспетчеризация и телемеханическое управление освещением | СНПД-04-05-2018 |
|  | **Отдельные разделы проектной документации** |  |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды | СНПД-05-01-2018 |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | СНПД-05-02-2018 |
|  | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | СНПД-05-03-2018 |
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | СНПД-05-04-2018 |
|  | **Объекты благоустройства и городской среды** |  |
|  | Комплексное благоустройство территорий, крыш зданий и других искусственных оснований | СНПД-06-01-2018 |
|  | Объекты городской среды (памятники, монументы, фонтаны) | СНПД-06-02-2018 |

Продолжение приложения 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование сметного норматива  | Шифр сметного норматива |
|  | Архитектурное освещение | СНПД-06-03-2018 |
|  | **Дополнительные и сопутствующие работы** |  |
|  | Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат | СНПД-07-01-2018 |
|  | Методика определения размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведений изобразительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев произведений | СНПД-07-02-2018 |
|  | Демонстрационные материалы | СНПД-07-03-2018 |
|  | Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия | СНПД-07-04-2018 |
|  | Проектные работы по организации дорожного движения | СНПД-07-05-2018 |
|  | Разработка конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления | СНПД-07-06-2018 |